## excel (22)
Proyecto/Tarea | Fase | Tiempo Inicio | Delta | InterrupciÃ³n | Comentario
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Planning | mar 05, 2017 06:38:20 PM | 11 | 5
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Planning | mar 05, 2017 07:11:50 PM | 18 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Planning | mar 05, 2017 07:41:26 PM | 14 | 4
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Planning | mar 05, 2017 08:33:48 PM | 1 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Design | mar 05, 2017 08:34:07 PM | 7 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Design Review | mar 05, 2017 08:41:34 PM | 2 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Code | mar 05, 2017 08:43:53 PM | 23 | 7
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Code | mar 05, 2017 09:41:14 PM | 59 | 4
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Code | mar 05, 2017 11:01:58 PM | 20 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Code Review | mar 05, 2017 11:22:10 PM | 2 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Compile | mar 05, 2017 11:24:22 PM | 11 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Test | mar 05, 2017 11:35:37 PM | 4 | 20
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Test | mar 06, 2017 12:03:44 AM | 23 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Test | mar 06, 2017 11:35:28 PM | 2 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Test | mar 06, 2017 11:48:14 PM | 34 | 0
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Postmortem | mar 07, 2017 12:22:05 AM | 10 | 5
/No Proyecto/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3 | Postmortem | mar 07, 2017 11:40:40 PM | 9 | 0